## Form-PACSE
PACSE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE IBAGUE
Fecha de elaboración: 25/10/2023
NOTAS:
1 | Digitar caracteres numéricos sin puntos ni comas, cuando se haga alusión a cantidades o valores. | [10 empty] | TIPO DE CONTRATO
2 | No digitar ningún dato en las celdas resaltadas en azul o gris; contienen fórmulas matemáticas que arrojan resultados totales. | [10 empty] | Contratos de prestación del servicio educativo
3 | En los márgenes superior e izquierdo se encuentran los botones + o -; sirven para agrupar o desagrupar la información para facilitar su lectura. | [10 empty] | Iglesias y Confesiones Religiosas - Contratos para la promoción e implementación de estategias de desarrollo pedagógico
4 | Cada ítem se refiere a un proceso contractual. Para adicionar más ítems se selecciona todo el bloque de datos desde la columna A hacia la derecha y se pega en la parte inferior del último ítem, siguiendo el consecutivo. | [10 empty] | Administración del servicio educativo (Licitación)
5 | La ubicación de la necesidad de la contratación del servicio debe coincidir con lo que se identificó en el componente No. 3 del EIL. | [10 empty] | Concesión
6 | Los niveles educativos son los oficialmente definidos por el Ministerio de Educación Nacional. | [10 empty] | Contratación por Ley 80 - NEE Circular 66 de 2015
7 | Los estudiantes nuevos y antiguos deben corresponder al resultado del componente No. 3 del EIL. | [10 empty] | Subsidio a la demanda
8 | Los componentes de la canasta básica y la complementaria son los expresamente definidos en los numerales 13 y 14 del artículo 2.3.1.3.1.5. del Decreto 1075 de 2015. | [10 empty] | Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - Decreto 2383/2015
9 | Las "Otras condiciones" del servicio a contratar incluyen aquellos aspectos que tienen un costo y debe incluirse en el contrato; por ejemplo, los honorarios que se reconocen al contratista, entre otros. | [10 empty] | Decreto 030 de 2016 - Establecimientos Educativos
10 | Las actividades y el cronograma de la fase precontractual son sugeridos; los tiempos están parametrizados por semanas. Cada ETC debe definir su cronograma de la fase precontractual. | [10 empty] | Decreto 030 de 2016 - Univeridades
Otros Contratos de Prestacion del Servicio Educativo
Indígenas - Administración del servicio educativo
Operadores para atención a población adulta
|  |  |  | Poblción a atender |  |  | Condiciones del servicio educativo a contratar y valor estimado del contrato |  |  |  | Fase precontractual |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
Ítem | Ubicación de la necesidad de la contratación del servicio | Niveles | Grados | Nuevos | Antiguos | Total | Condiciones del contrato | Descripción de las características | Valor estimado ($) | Tipo de Contrato | Ítem | Actividad | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Institución Educativa Técnica Antonio Nariño | Preescolar | 0 | 120 |  | 120 | CANASTA BÁSICA | Recurso humano: … | 2521388738.6072 | Contratación por Ley 80 - NEE Circular 66 de 2015 | 1 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  | Básica Primaria | 1 | 0 | 127 | 127 |  |  |  |  | 2 | Elaboración del PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 2 | 0 | 123 | 123 |  |  |  |  | 3 | Publicación del PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Noviembre 4
|  |  | 3 | 0 | 124 | 124 |  | Material educativo: … | 177803360 |  | 4 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 4 | 0 | 124 | 124 |  |  |  |  | 5 | Modificaciones al PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 5 | 0 | 125 | 125 |  |  |  |  | 6 | Elaboración de minutas contractuales | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  | Básica Secundaria | 6 | 0 | 120 | 120 |  | Gastos administrativos: … | 1347518763.2004 |  | 7 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 7 | 0 | 128 | 128 |  |  |  |  | 8 | Listado de estudiantes definitivo. | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 8 | 0 | 124 | 124 |  |  |  |  | 9 | Suscripción y registro de contratos | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 9 | 0 | 118 | 118 |  | Gastos generales: … | 353175786.2342 |  | 10 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Media | 10 | 0 | 111 | 111 |  |  |  |  | 11
|  |  | 11 | 0 | 102 | 102 |  |  |  |  | 12
|  |  | 12 |  |  | 0 | CANASTA COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … | 2240000 |  | 13
|  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … | 139504748.0208 |  | 16
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … | 0 |  | 19
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | Sumatorias |  | 120 | 1326 | 1446 |  | Valor estimado del contrato | 4541631396.0626
2 | Institución Educativa Bicentenario | Preescolar | 0 | 120 |  | 120 | BÁSICA | Recurso humano: … | 2569717262.2782 | Contratos de prestación del servicio educativo | 1 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  | Básica Primaria | 1 | 40 | 80 | 120 |  |  |  |  | 2 | Elaboración del PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 2 | 13 | 107 | 120 |  |  |  |  | 3 | Publicación del PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Noviembre 4
|  |  | 3 | 0 | 123 | 123 |  | Material educativo: … | 184069760 |  | 4 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 4 | 0 | 122 | 122 |  |  |  |  | 5 | Modificaciones al PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 5 | 11 | 109 | 120 |  |  |  |  | 6 | Elaboración de minutas contractuales | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  | Básica Secundaria | 6 | 3 | 117 | 120 |  | Gastos administrativos: … | 1370633660.9635 |  | 7 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 7 | 6 | 120 | 126 |  |  |  |  | 8 | Listado de estudiantes definitivo. | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 8 | 6 | 120 | 126 |  |  |  |  | 9 | Suscripción y registro de contratos | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 9 | 15 | 105 | 120 |  | Gastos generales: … | 366817716.5159 |  | 10 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Media | 10 | 10 | 110 | 120 |  |  |  |  | 11
|  |  | 11 | 0 | 103 | 103 |  |  |  |  | 12
|  |  | 12 |  |  | 0 | COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … | 2240000 |  | 13
|  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … | 144760413.543 |  | 16
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … | 0 |  | 19
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | Sumatorias |  | 224 | 1216 | 1440 |  | Valor estimado del contrato | 4638238813.3006
3 | Institución Educativa Santa Teresa | Preescolar | 0 | 78 |  | 78 | BÁSICA | Recurso humano: … | 619505803.3354 | Contratos de prestación del servicio educativo | 1 | Definición de listados de estudiantes a atender con contratación | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
|  | Básica Primaria | 1 | 27 | 81 | 108 |  |  |  |  | 2 | Elaboración del PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Noviembre 2 to Noviembre 4
|  |  | 2 | 12 | 102 | 114 |  |  |  |  | 3 | Publicación del PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Noviembre 4
|  |  | 3 | 13 | 107 | 120 |  | Material educativo: … | 138535544 |  | 4 | Remisión del PACSE a Min. Educación | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 4 | 0 | 120 | 120 |  |  |  |  | 5 | Modificaciones al PACSE | Mario Fernando Oviedo Ovalle - Profesional Especializado | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
|  |  | 5 | 13 | 107 | 120 |  |  |  |  | 6 | Elaboración de minutas contractuales | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Diciembre 4 to Enero 1
|  | Básica Secundaria | 6 | 50 | 102 | 152 |  | Gastos administrativos: … | 3151400 |  | 7 | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 7 | 15 | 137 | 152 |  |  |  |  | 8 | Listado de estudiantes definitivo. | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 8 | 1 | 119 | 120 |  |  |  |  | 9 | Suscripción y registro de contratos | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 2
|  |  | 9 | 8 | 112 | 120 |  | Gastos generales: … | 293935758.4593 |  | 10 | Suscripción de actas de inicio de contratos | Shirley Lorena Rojas - Profesional Especializado | bar: Enero 1 to Enero 3
|  | Media | 10 | 11 | 91 | 102 |  |  |  |  | 11
|  |  | 11 | 0 | 120 | 120 |  |  |  |  | 12
|  |  | 12 |  |  | 0 | COMPLEMENTARIA | Estrategias de permanencia: … | 249298425.0378 |  | 13
|  |  | 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | 14
|  | CLEI | 21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 15
|  |  | 22 |  |  | 0 |  | Profesionales de apoyo: … | 49435733.2162 |  | 16
|  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 17
|  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | 18
|  |  | 25 |  |  | 0 | OTRAS CONDICIONES | Otras condiciones del contarto: … | 5672520 |  | 19
|  |  | 26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 20
|  | ACELERACIÓN | 99 |  |  | 0 |  |  |  |  | 21
|  | Sumatorias |  | 228 | 1198 | 1426 |  | Valor estimado del contrato | 1359535184.0487