## Hoja1
MATRIZ BASICA DE FORMULACION DEL POAIV
TIPO DE ESTABLECIMIENTO A LOS QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | EE PRIORIZADOS | MES DE EJECUCION | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS | LOGRO. N° de Establecimientos Atendidos, a la fecha de seguimiento | % DE LOGRO. porcentaje de logro alcanzado, de acuerdo al número de establecimientos priorizados | RESULTADO. Resumen de las situaciones encontradas orientado a medir la transformación de las mismas y su aporte a la calidad del servicio | MEDIDAS TOMADAS. Conclusiones, decisiones tomadas y traslados por competencia a otras entidades u organismos
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
EE OFICIALES | 1. Control normativo: Verificación de los actos administrativos de creación o de reconocimiento del EE, legalización de novedades, autorización de ciclos y programas, aprobación del PEI, cumplimiento del calendario académico y de la jornada laboral, entre otros. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 2. Revisión de la planta de personal docente y directivo-docente, destinado a los EE Oficiales para verificar su adecuada asignación, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 3. Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás bienes y equipos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 7. Verificar el uso de las TIC como medio que facilite el acceso a la educación. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 8. Acciones de seguimiento a los esquemas de relación con la comunidad educativa, convivencia escolar, inclusión, atención a la población con Necesidades Educativas Especiales, pertinencia de la educación, estrategias para combatir el acoso escolar o “bullying”, implementación de la cátedra de la paz y la atención a peticiones, quejas y reclamos de la comunidad. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 9. Verificación de los Manuales de Convivencia de los establecimientos educativos con miras a lograr su ajuste integral a lo establecido en la Ley 1620 de 2013. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 11. Verificación de la existencia del PEI y del PMI, y seguimiento al funcionamiento de las instancias de gobierno escolar. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 12. Acompañamiento a los programas de implantación de la Jornada Única como factor determinante en la calidad. | 37 I.E OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA, CON ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE CALIDAD EDUCATIVA Y EL COMITÉ DE JORNADA ÚNICA DE LA SEM | [12 empty] | 37 I.E OFICIALES QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA, CON ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE CALIDAD EDUCATIVA Y EL COMITÉ DE JORNADA ÚNICA DE LA SEM | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 13. Verificación de la gestión directiva y direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | 15. Evaluación de la gestión administrativa, manejo de Fondos de Servicios Educativos y acompañamiento a los procesos de rendición de cuentas. | 1. Mariano Melendro 2. Fe y Alegria 3. Antonio Reyes Umaña 4. Nelsy Garcia Ocampo 5. San Pedro Alejandrino 6, Alberto Castilla 7. Francisco de Paula Santander 8. Juan Lozano y Lozano 9. Diego Fallon 10. Alberto Castilla 11. Carlos lleras Restrepo 12.San Juan de la China 13. Guillermo Angulo 14. Alfonso Palacio Rudas 15. Santiago Vila Escobar 16. Antonio Nariño. | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE NO OFICIALES | Control normativo: Verificación de los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, autorización de ciclos y programas, aprobación de tarifas, cumplimiento del calendario académico, entre otros. | 1. LICEO AMBALA 2. COLEGIO SINTRAMUNICIPALES 3. JARDIN TURISTAS Y PIRATAS 4. LICEO INFANTIL LA ESMERALDA 5. LICEO EMAUS 6. LICEO INFANTIL LOS ANDES 7. SAN RAFAEL 8. LICEO LA PAZ 9. COLEGIO SANTA TERESITA 10. COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE NO OFICIALES | 3. Verificar cuáles EE no están operando, a partir de los reportes de los sistemas de información, y proceder al cierre de los que no lo hacen, depurar los sistemas de información y garantizar el reporte de los que efectivamente están operando. | 1 PREPARATORIA SAN SEBASTIAN 2 JARDIN INFANTIL BILINGÜE MINIMUNDO 3 CRISTIANO LA SABIDURIA 4 LA ESMERALDA 5 COLEGIO APOSTOLICO 6 FRITZ PIAGET 7 JARDIN INFANTIL MINIATURAS 8 LICEO INFANTIL SAN RAFAEL 9 LICEO SEMILLITAS 10 LICEO INFANTIL MI PEQUEÑA VILLA 11 PROTEA 12 LICEO ANDALUZ 13 LICEO INFANTIL LA CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI 14 TESOROS DEL MAÑANA 15 COLEGIO EUROPEO 16 COLEGIO ANGELO GUSEPPE RONCALI | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION O
EE NO OFICIALES | 4. Verificar la evaluación institucional de los colegios privados, revisar que tengan licencia para todos los grados ofertados, en la sede autorizada, con el tipo de servicios autorizados. En algunas Secretarías se ha observado que la evaluación institucional la controla el Área de Inspección y Vigilancia, aunque el tema debe estar en el Área de Calidad, contando con el apoyo de Inspección y Vigilancia y de Cobertura. | 1. LICEO AMBALA 2. COLEGIO SINTRAMUNICIPALES 3. JARDIN TURISTAS Y PIRATAS 4. LICEO INFANTIL LA ESMERALDA 5. LICEO EMAUS 6. LICEO INFANTIL LOS ANDES 7. SAN RAFAEL 8. LICEO LA PAZ 9. COLEGIO SANTA TERESITA 10. COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION O
EE NO OFICIALES | Revisar los Manuales de Convivencia a los establecimientos educativos No Oficiales- con miras a lograr el ajuste integral de los mismos, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1620 de 2013, el Decreto Reglamentario 1945 del mismo año y lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-478 de 2015. | 1. LICEO AMBALA 2. COLEGIO SINTRAMUNICIPALES 3. JARDIN TURISTAS Y PIRATAS 4. LICEO INFANTIL LA ESMERALDA 5. LICEO EMAUS 6. LICEO INFANTIL LOS ANDES 7. SAN RAFAEL 8. LICEO LA PAZ 9. COLEGIO SANTA TERESITA 10. COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION O
EE NO OFICIALES | 2. Consolidar la estrategia de revisión previa a las listas de útiles, textos y materiales escolares confeccionadas por los establecimientos no oficiales, requerir los ajustes pertinentes garantizando el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1269 de 2008 y en las demás las normas que regulan los costos educativos. | 192 IE NO OFICIALES | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION N to MES DE EJECUCION D
EE NO OFICIALES | Revisión de costos y generar actos administrativos de aprobación de costos y tarifas | 192 IE NO OFICIALES | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION O to MES DE EJECUCION D
EE NO OFICIALES | Análisis y aprobación para otorgamiento de licencia de funcionamiento | Depende de las solicitudes | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION N
ETDH | Depurar la base de datos | 73 ITDH | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M
ETDH | Control normativo: Verificación de los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, programas en la sede autorizada, cumplimiento de las intensidades horarias, entre otros. | TENIENDO EN CUENTA EL RESULTADO DE LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS, ESCOGEMOS 15 ITDH PARA REALIZAR CONTROL NORMATIVO | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION A to MES DE EJECUCION S
ETDH | 2. Realizar actividades de control a las Instituciones de ETDH para verificar el cumplimiento de los términos contenidos en la propuesta presentada para la aprobación de programas, específicamente al ítem “número proyectado de estudiantes”, teniendo en cuenta que esta información permite identificar la pertinencia del programa, así como, la capacidad institucional para responder a esa demanda. | 1. ESCUELA DE BELLEZA IMPERIAL 2. INSED 3. NATIVETONGE 4. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CONTINENTAL 5. CENSA 6. CECONTEC 7. COLOMBO AMERICANO 8. MEICOL 9. UNIVERSIDAD COOPERATIVA - IDIOMAS 10. UNIVERSIDAD TOLIMA – ENFERMERIA 11. UNIVERSIDAD DE IBAGUE – IDIOMAS 12. ESCUELA DE BELLEZA NUBIA Y TOÑINA 13. SAN PEDRO CLAVER 14. POLITECNICO AMERICANO 15. POLITECNICO LOS ANDES 16. CENESCALA 17. STYTLEMODEL | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION A to MES DE EJECUCION S
ETDH | Llevar a cabo el seguimiento a la autoevaluación institucional que deben hacer las Instituciones de ETDH y verificar los instrumentos mediante los cuales la realizan. | 1. ESCUELA DE BELLEZA IMPERIAL 2. INSED 3. NATIVETONGE 4. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CONTINENTAL 5. CENSA 6. CECONTEC 7. COLOMBO AMERICANO 8. MEICOL 9. UNIVERSIDAD COOPERATIVA - IDIOMAS 10. UNIVERSIDAD TOLIMA – ENFERMERIA 11. UNIVERSIDAD DE IBAGUE – IDIOMAS 12. ESCUELA DE BELLEZA NUBIA Y TOÑINA 13. SAN PEDRO CLAVER 14. POLITECNICO AMERICANO 15. POLITECNICO LOS ANDES 16. CENESCALA 17. STYTLEMODEL | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION A to MES DE EJECUCION S
ETDH | 4. Garantizar el reporte veraz y oportuno por parte de las instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes certificados, en el SIET; herramienta que permite analizar la tendencias de la ETDH y consultar la validez de los estudios realizados en estos establecimientos. | 1. ESCUELA DE BELLEZA IMPERIAL 2. INSED 3. NATIVETONGE 4. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CONTINENTAL 5. CENSA 6. CECONTEC 7. COLOMBO AMERICANO 8. MEICOL 9. UNIVERSIDAD COOPERATIVA - IDIOMAS 10. UNIVERSIDAD TOLIMA – ENFERMERIA 11. UNIVERSIDAD DE IBAGUE – IDIOMAS 12. ESCUELA DE BELLEZA NUBIA Y TOÑINA 13. SAN PEDRO CLAVER 14. POLITECNICO AMERICANO 15. POLITECNICO LOS ANDES 16. CENESCALA 17. STYTLEMODEL | [12 empty] | Inspección y Vigilancia | bar: MES DE EJECUCION A to MES DE EJECUCION S