## 2019
MATRIZ BASICA DE FORMULACION DEL POAIV
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
TIPO DE ESTABLECIMIENTO A LOS QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | EE PRIORIZADOS | MES DE EJECUCION | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS | LOGRO. N° de Establecimientos Atendidos, a la fecha de seguimiento | % DE LOGRO. porcentaje de logro alcanzado, de acuerdo al número de establecimientos priorizados | RESULTADO. Resumen de las situaciones encontradas orientado a medir la transformación de las mismas y su aporte a la calidad del servicio | MEDIDAS TOMADAS. Conclusiones, decisiones tomadas y traslados por competencia a otras entidades u organismos
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
EE OFICIALES, NO OFICIALES, ETDH | PLAN TERRITORIAL DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA | EE OFICIALES, NO OFICIALES, ETDH | [12 empty] | EQUIPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M
| REVISION Y ACTUALIZACIÒN DE INSTRUMENTOS | EE OFICIALES, NO OFICIALES, ETDH | [12 empty] | EQUIPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M
| ATENCIÒN A QUEJAS RELACIONADAS CON LA LEGALIDAD DE LOS EE | EE OFICIALES, NO OFICIALES, ETDH | [12 empty] | EQUIPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION E to MES DE EJECUCION D
| REGLAMENTAR PROCEDIMIENTOS INTERNOS | EE OFICIALES, NO OFICIALES, ETDH | [12 empty] | EQUIPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M
| ELABORACIÒN DEL MANUAL DE PROCESOS PROCEDIMIENTOS | [13 empty] | EQUIPO DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y PLANEACIÒN | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M
| ANALISIS, VERIFICACIÓN DE INFORMACION Y TRAMITE A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y MODIFICATORIAS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | EE OFICIALES, NO OFICIALES, ETDH | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION O
EE OFICIALES | Hacer control normativo: Verificar los actos administrativos de creación o de reconocimiento del EE, legalización de novedades, autorización de sedes, ciclos, modelos educativos flexibles, aprobación de los avances del PEI, cumplimiento del calendario académico. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Revisar la planta de personal docente y directivo-docente, destinado a los EE Oficiales para verificar su adecuada asignación, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás bienes y equipos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados, incluyendo los apoyos comunicativos, tecnológicos o educativos específicos destinados para la atención de estudiantes con discapacidad. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Ejercer control sobre la Cobertura Escolar: seguimiento a los programas de acceso y permanencia escolar y aseguramiento de la gratuidad del servicio. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Constatar la articulación y la continuidad de los programas ofertados por los establecimientos educativos oficiales de educación básica con la media y la superior. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Verificar el uso de las TIC como estrategia de apoyo pedagógico a la educación: Dotación de equipos y conectividad, soporte y mantenimiento, sostenibilidad y reposición de equipos | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Revisión del Manuales de Convivencia | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Brindar acompañamiento a los programas de implantación de la Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad en los establecimientos educativos priorizados. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Hacer seguimiento al sistema de evaluación escolar, incluyendo la gestión académica, las mediciones de calidad y el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas SABER. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Evaluar la gestión administrativa, el manejo de los Fondos de Servicios Educativos y acompañar los procesos de rendición de cuentas que deben adelantar los establecimientos oficiales. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION M; MES DE EJECUCION J to MES DE EJECUCION O
| Implementar acciones de control y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y directivos docentes. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION O
| Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación del servicio educativo para jóvenes y adultos en ciclos lectivos especiales del 1 al 6, conforme a la normatividad vigente. | 1. JOAQUIN PARIS 2. ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO 3. SIMON BOLIVAR 4. ALBERTO CASTILLA 5. SAN PEDRO ALEJANDRINO 6. TAPIAS 7. NELSY GARCIA OCAMPO 8. SAN JOSE 9. RAICES DEL FUTURO 10. NIÑO JESUS DE PRAGA 11. JOSE CELESTINO MUTIS 12. EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÒN | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION O
| Trámite a quejas | DE ACUARDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FORERO JUAN LOZANO Y LOZANO CIUDAD LUZ ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION E to MES DE EJECUCION D
| SOLICITUDES DE VISITAS PARA APROBACIÓN DE AVANCES DEL PEI | DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LOS EE OFICIALES | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION O
EE NO OFICIALES | Hacer control normativo: Verificar los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, autorización de sedes, ciclos y programas, aprobación de tarifas, cumplimiento del calendario académico, entre otros. | 1. SUEÑOS Y AVENTURAS 2. MUNDO DE LOS NIÑOS 3. LICEO COLOMBIA 4. GRANDES EXPLORADORES 5. PUERTAS A LA LECTURA 6. LOS NOGALES 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION N
| Revisar la planta de personal docente y directivo-docente, administrativos, verificando su adecuada asignación, teniendo en cuenta el PEI, las relaciones técnicas vigentes y sus perfiles o áreas de desempeño. | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, laboratorios y demás bienes y equipos apropiados para el desarrollo de los programas académicos ofertados, incluyendo los apoyos comunicativos, tecnológicos o educativos específicos destinados para la atención de estudiantes con discapacidad. | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Verificar cuáles EE no están operando a partir de los reportes de los sistemas de información, y proceder al cierre de los que no lo hacen, depurar los sistemas de información y garantizar el reporte de los que efectivamente están operando | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Verificar la evaluación institucional de los colegios privados, revisar que tengan licencia para todos los grados ofertados, en la sede autorizada, con el tipo de servicios autorizados. La evaluación institucional debe estar en cabeza del Área de Calidad, contando con el apoyo de Inspección y Vigilancia y de Cobertura | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Verificar el uso de las TIC como estrategia de apoyo pedagógico a la educación: Dotación de equipos y conectividad, soporte y mantenimiento, sostenibilidad y reposición de equipos | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Revisión del Manuales de Convivencia | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Brindar acompañamiento a los programas de implantación de la Jornada Única como factor determinante para el mejoramiento de la calidad en los establecimientos educativos priorizados. | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Evaluar la gestión directiva y el direccionamiento estratégico de los establecimientos educativos. | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Hacer seguimiento al sistema de evaluación escolar, incluyendo la gestión académica, las mediciones de calidad y el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas SABER. | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Realizar visitas de evaluación externa que complementen la evaluación institucional. A establecimientos en régimen controlado | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación del servicio educativo para jóvenes y adultos en ciclos lectivos especiales del 1 al 6, conforme a la normatividad vigente. | 1. COLEGIO PEQUEÑOS EXPLORADORES DEL SABER 2. JARDIN INFANTIL MARAÑACOS 3. COLEGIO CHAMPAGNAT LICEO 4. MUSICAL SANTA CECILIA 5. GIMNASIO MODERNO INFANTIL 6. COLEGIO BRITANICO INGLES S.A.S 7. JARDIN INF PANDAS 8. TALENTO CREATIVO 9. LICEO IBAGUE 10. INSTITUTO PINCEL MAGICO 11, MAXIMILIANO NEIRA DIAGO 12, LA FLORESTA 13. COLEGIO SANTANDER 14, COLEGIO TOLIMENSE 15. INOCENCIO CHINCA 16. CASITA DE JUGUETES DE MARIA MONTESSORI | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Trámite a quejas | DE ACUARDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA SUEÑOS Y AVENTURAS INOCENCIO CHINCA LICEO EDAD DE ORO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA PROTEA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| SOLICITUDES DE VISITAS PARA APROBACIÓN DE AVANCES DEL PEI | DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LOS EE NO OFICIALES | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
ETDH | Hacer control normativo: Verificar los actos administrativos mediante los cuales se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de novedades, programas y sedes autorizadas, cumplimiento de las intensidades horarias, entre otros. | 1. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO COMPETENCIAS DEL CONDUCTOR 2. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO FORMULA 3 3. ACADEMIA DE CONDUCCION MOTOS J&G 4. ACADEMIA DE CRIMINALISTICA JUAN VUCETICH 5. CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA NASSCAR TOLIMA S.A.S 6. CENTRO DE ENTRENAMIENTO BIBLICO DANIEL 7. CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE 8. "VCENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUE 9. CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS TELL ME THE WAY 10. CONSERVATORIO DEL TOLIMA ESCUELA DE MUSICA 11. CORPORACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS CIES 12. ESCUELA DE BELLEZA NUBIA Y TOÑINA 13. ESCUELA DE FORMACION MUSICAL ALLEGRO 14. ESCUELA DE MUSICA CONSERVATORIO DEL TOLIMA 15. JAMESTOWN ENGLISH CENTER 16. POLITECNICO DE LOS ANDES 17. SAN BONIFACIO DE IBAGUE - SBI 18. TECEMP 19. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION F to MES DE EJECUCION N
| Realizar actividades de control a las Instituciones de ETDH para verificar el cumplimiento de los términos contenidos en la propuesta presentada para la aprobación de programas, específicamente al ítem “número proyectado de estudiantes”, teniendo en cuenta que esta información permite identificar la pertinencia del programa, así como, la capacidad institucional existente para responder a esa demanda. | 1. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO COMPETENCIAS DEL CONDUCTOR 2. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO FORMULA 3 3. ACADEMIA DE CONDUCCION MOTOS J&G 4. ACADEMIA DE CRIMINALISTICA JUAN VUCETICH 5. CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA NASSCAR TOLIMA S.A.S 6. CENTRO DE ENTRENAMIENTO BIBLICO DANIEL 7. CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE 8. "VCENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUE 9. CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS TELL ME THE WAY 10. CONSERVATORIO DEL TOLIMA ESCUELA DE MUSICA 11. CORPORACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS CIES 12. ESCUELA DE BELLEZA NUBIA Y TOÑINA 13. ESCUELA DE FORMACION MUSICAL ALLEGRO 14. ESCUELA DE MUSICA CONSERVATORIO DEL TOLIMA 15. JAMESTOWN ENGLISH CENTER 16. POLITECNICO DE LOS ANDES 17. SAN BONIFACIO DE IBAGUE - SBI 18. TECEMP 19. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION N
| Llevar a cabo el seguimiento a la autoevaluación institucional que deben hacer las Instituciones de ETDH y verificar los instrumentos mediante los cuales la realizan, así como efectuar la revisión periódica de los contenidos básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su mejoramiento y actualización. | 1. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO COMPETENCIAS DEL CONDUCTOR 2. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO FORMULA 3 3. ACADEMIA DE CONDUCCION MOTOS J&G 4. ACADEMIA DE CRIMINALISTICA JUAN VUCETICH 5. CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA NASSCAR TOLIMA S.A.S 6. CENTRO DE ENTRENAMIENTO BIBLICO DANIEL 7. CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE 8. "VCENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUE 9. CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS TELL ME THE WAY 10. CONSERVATORIO DEL TOLIMA ESCUELA DE MUSICA 11. CORPORACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS CIES 12. ESCUELA DE BELLEZA NUBIA Y TOÑINA 13. ESCUELA DE FORMACION MUSICAL ALLEGRO 14. ESCUELA DE MUSICA CONSERVATORIO DEL TOLIMA 15. JAMESTOWN ENGLISH CENTER 16. POLITECNICO DE LOS ANDES 17. SAN BONIFACIO DE IBAGUE - SBI 18. TECEMP 19. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION N
| Garantizar el reporte veraz y oportuno por parte de las instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes certificados, en el SIET; herramienta que permite analizar la tendencia de la ETDH y consultar la validez de los estudios realizados en estos establecimientos. | 1. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO COMPETENCIAS DEL CONDUCTOR 2. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO FORMULA 3 3. ACADEMIA DE CONDUCCION MOTOS J&G 4. ACADEMIA DE CRIMINALISTICA JUAN VUCETICH 5. CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA NASSCAR TOLIMA S.A.S 6. CENTRO DE ENTRENAMIENTO BIBLICO DANIEL 7. CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE 8. "VCENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUE 9. CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS TELL ME THE WAY 10. CONSERVATORIO DEL TOLIMA ESCUELA DE MUSICA 11. CORPORACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS CIES 12. ESCUELA DE BELLEZA NUBIA Y TOÑINA 13. ESCUELA DE FORMACION MUSICAL ALLEGRO 14. ESCUELA DE MUSICA CONSERVATORIO DEL TOLIMA 15. JAMESTOWN ENGLISH CENTER 16. POLITECNICO DE LOS ANDES 17. SAN BONIFACIO DE IBAGUE - SBI 18. TECEMP 19. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION N
| Garantizar que la información requerida en el SIET sea reportada de manera completa, veraz y oportuna por parte de las instituciones de ETDH. | 1. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO COMPETENCIAS DEL CONDUCTOR 2. ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO FORMULA 3 3. ACADEMIA DE CONDUCCION MOTOS J&G 4. ACADEMIA DE CRIMINALISTICA JUAN VUCETICH 5. CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA NASSCAR TOLIMA S.A.S 6. CENTRO DE ENTRENAMIENTO BIBLICO DANIEL 7. CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUE 8. "VCENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE IBAGUE 9. CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS TELL ME THE WAY 10. CONSERVATORIO DEL TOLIMA ESCUELA DE MUSICA 11. CORPORACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS CIES 12. ESCUELA DE BELLEZA NUBIA Y TOÑINA 13. ESCUELA DE FORMACION MUSICAL ALLEGRO 14. ESCUELA DE MUSICA CONSERVATORIO DEL TOLIMA 15. JAMESTOWN ENGLISH CENTER 16. POLITECNICO DE LOS ANDES 17. SAN BONIFACIO DE IBAGUE - SBI 18. TECEMP 19. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION N
| Trámite a quejas | DE ACUARDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION N
| SOLICITUDES DE VISITAS PARA REGISTRO O RENOVACION DE PROGRAMAS | DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS POR LOS ETDH | [12 empty] | FUNCIONARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMISIONADO | la SEM de Ibague no asigna recursos para estas actividades | bar: MES DE EJECUCION M to MES DE EJECUCION N